|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| UBND TỈNH KHÁNH HÒA |  | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| **BAN CHỈ ĐẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ** **TỈNH KHÁNH HÒA** |  | **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
|  |  |  |
| Số: /QĐ-BCĐ |  | *Khánh Hòa, ngày tháng 4 năm 2022* |
|  |  |  |

**DỰ THẢO**

**QUYẾT ĐỊNH**

**Ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số**

**tỉnh Khánh Hòa năm 2022**

**TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH KHÁNH HÒA**

*Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020* *của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”;*

*Căn cứ Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030;*

*Căn cứ Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 19/10/2021 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030;*

*Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-UBQGCĐS ngày 15/3/2022 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số về Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2022;*

*Căn cứ Quyết định số 518/QĐ-UBND ngày 21/02/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc đổi tên Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Khánh Hòa thành Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa và kiện toàn tổ chức;*

*Căn cứ Quyết định số 909/QĐ-UBND ngày 04/4/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa về ban hành Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030;*

*Căn cứ Quyết định .../QĐ-BCĐ ngày .../.../2022 của Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số …/TTr-STTTT ngày …/…/2022,*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa năm 2022.

**Điều 2.** Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; thành viên Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa; thành viên Tổ giúp việc và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:*** | **TRƯỞNG BAN** |
| - Như Điều 2;- UBQG về CĐS;- Bộ TT&TT;- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;- Thành viên BCĐ CĐS và TGV;- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh;- UBND các huyện, thị xã, thành phố;- Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Công báo tỉnh;- Lưu: VT. | **CHỦ TỊCH UBND TỈNH****Nguyễn Tấn Tuân** |

|  |  |
| --- | --- |
| UBND TỈNH KHÁNH HÒA | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| **BAN CHỈ ĐẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH KHÁNH HÒA** | **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
|  |  |

**KẾ HOẠCH**

**Hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa năm 2022**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-BCĐ ngày .../.../2022 của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa)*

| **TT** | **Nội dung công việc** | **Thành viên****Ban Chỉ đạo** | **Cơ quan****phối hợp** | **Tiến độ****thực hiện** | **Kết quả dự kiến** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ký kết Thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số giai đoạn 2021 – 2025 giữa UBND tỉnh Khánh Hòa và Công ty Cổ phần FPT | Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo thực hiện | Các Sở, ban, ngành, địa phương | Tháng 2/2022*(đã hoàn thành)* | Thỏa thuận hợp tác được ký kết |
|  | Quyết định ban hành Kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa | Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo thực hiện | Các Sở, ban, ngành, địa phương | Tháng 2/2022*(đã hoàn thành)* | Quyết định số 439/QĐ-UBND ngày 11/02/2022 |
|  | Xây dựng và đưa vào hoạt động Trang thông tin điện tử Chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa | Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo thực hiện | Các Sở, ban, ngành, địa phương | Tháng 4/2022*(đã hoàn thành)* | Trang TTĐT Chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa tại địa chỉ: https://chuyendoiso.khanhhoa.gov.vn/ |
|  | Quyết định ban hành Quy trình tạm thời tổ chức, vận hành phiên hội nghị truyền hình từ xã lên Chính phủ tại tỉnh Khánh Hòa | Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo thực hiện | Các Sở, ban, ngành, địa phương | Tháng 3/2022*(đã hoàn thành)* | Quyết định số 734/QĐ-UBND ngày 17/3/2022 |
|  | Quyết định giao chỉ tiêu hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 cho các cơ quan, địa phương năm 2022 | Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo thực hiện | Các Sở, ban, ngành, địa phương | Tháng 3/2022*(đã hoàn thành)* | Quyết định số 752/QĐ-UBND ngày 22/3/2022 |
|  | Quyết định ban hành Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 | Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo thực hiện | Các Sở, ban, ngành, địa phương | Tháng 4/2022*(đã hoàn thành)* | Quyết định số 909/QĐ-UBND ngày 04/4/2022 |
|  | Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa | Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo thực hiện | Các Sở, ban, ngành, địa phương | Tháng 4/2022*(đã trình Trưởng Ban chỉ đạo - 809/TTr-STTTT, ngày 31/03/2022)* | Quyết định được Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét, ban hành |
|  | Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác sử dụng Hệ thống GIS Khánh Hòa | Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì thực hiện | Các Sở, ban, ngành, địa phương | Tháng 4/2022*(đã trình UBND tỉnh - 645/TTr-STTTT, ngày 15/3/2022)* | Quyết định được UBND tỉnh xem xét, ban hành |
|  | Triển khai phát sóng dịch vụ mạng 5G trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa  | Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo thực hiện | Các doanh nghiệp viễn thông | Tháng 4/2022*(đã trình UBND tỉnh - 831/STTTT-CNTTBCVT, ngày 04/4/2022)* | Văn bản của UBND tỉnh đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép thử nghiệm triển khai mạng 5G |
|  | Ký kết Thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số giai đoạn 2021 – 2025 giữa UBND tỉnh Khánh Hòa và Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội | Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo thực hiện | Các Sở, ban, ngành, địa phương | Tháng 4/2022*(đã trình UBND tỉnh - 644/STTTT-CNTTBCVT, ngày 15/3/2022)* | Thỏa thuận hợp tác được ký kết |
|  | Ký kết Thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số giai đoạn 2021 – 2025 giữa UBND tỉnh Khánh Hòa và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam | Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo thực hiện | Các Sở, ban, ngành, địa phương | Tháng 4/2022 *(đã trình UBND tỉnh - 878/STTTT-CNTTBCVT, 07/4/2022)* | Thỏa thuận hợp tác được ký kết |
|  | Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa | Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo thực hiện | Các Sở, ban, ngành, địa phương | Tháng 4/2022*(đã trình UBND tỉnh - 767/TTr-STTTT, ngày 28/03/2022 )* | Kế hoạch được UBND tỉnh xem xét, ban hành |
|  | Kế hoạch Ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa | Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo thực hiện | Các Sở, ban, ngành, địa phương | Tháng 4/2022*(đã trình UBND tỉnh - 518/TTr-STTTT, 01/3/2022)* | Kế hoạch được UBND tỉnh xem xét, ban hành |
|  | Kế hoạch chuyển phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Khánh Hòa năm 2022 | Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo thực hiện | Các Sở, ban, ngành, địa phương | Tháng 4/2022 | Kế hoạch được UBND tỉnh xem xét, ban hành |
|  | Kế hoạch chuyển đổi số năm 2022 | Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thực hiện | Sở Thông tin và Truyền thông | Tháng 4/2022 *(sau khi Kế hoạch phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Khánh Hòa năm 2022 ban hành)* | Kế hoạch chuyển đổi số năm 2022 của các Sở, ban, ngành, địa phương được ban hành |
|  | Kế hoạch tuyên truyền chuyển đổi số giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030 | Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo thực hiện | Các Sở, ban, ngành, địa phương | Tháng 4/2022 | Kế hoạch được UBND tỉnh xem xét, ban hành |
|  | Kế hoạch phát triển Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số | Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo thực hiện | Các Sở, ban, ngành, địa phương | Tháng 4/2022 | Kế hoạch được UBND tỉnh xem xét, ban hành |
|  | Kế hoạch triển khai thí điểm Tổ công nghệ cộng đồng tại địa phương | Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo thực hiện | Các Sở, ban, ngành, địa phương | Tháng 4/2022 | Kế hoạch được UBND tỉnh xem xét, ban hành |
|  | Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Khánh Hòa phiên bản 2.0 | Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo thực hiện | Các Sở, ban, ngành, địa phương | Tháng 4/2022 | Kiến trúc Chính quyền điện tử phiên bản 2.0 được UBND tỉnh ban hành |
|  | Kế hoạch triển khai Đề án thí điểm xây dựng Khu dân cư điện tử | Giám đốc Sở Nội vụ chỉ đạo thực hiện | Các Sở, ban, ngành, địa phương | Tháng 4/2022 | Kế hoạch được Ban Điều hành Đề án thí điểm xây dựng Khu dân cư điện tử ban hành |
|  | Hội nghị về chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa | Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì thực hiện | Các Sở, ban, ngành, địa phương | Tháng 5/2022 | Hội nghị được tổ chức |
|  | Xây dựng Nền tảng tích hợp ứng dụng và dịch vụ công nghệ thông tin tỉnh Khánh Hòa (LGSP) | Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo thực hiện | Các Sở, ban, ngành, địa phương | Tháng 4/2022 | Trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định |
| Tháng 6/2022 | Trình HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư*(sau khi có Báo cáo thẩm định của Sở KHĐT)* |
| Tháng 7/2022 | Trình UBND tỉnh phê duyệt dự án*(sau khi HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư)* |
| Tháng 10/2022 | Tổ chức triển khai dự án *(sau khi dự án được UBND tỉnh phê duyệt)* |
|  | Xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành thông minh tỉnh Khánh Hòa (IOC) | Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo thực hiện | Các Sở, ban, ngành, địa phương | Tháng 4/2022 | Trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định |
| Tháng 6/2022 | Trình HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư*(sau khi có Báo cáo thẩm định của Sở KHĐT)* |
| Tháng 7/2022 | Trình UBND tỉnh phê duyệt dự án*(sau khi HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư)* |
| Tháng 10/2022 | Tổ chức triển khai dự án *(sau khi dự án được UBND tỉnh phê duyệt)* |
|  | Xây dựng Kho dữ liệu dùng chung tỉnh Khánh Hòa | Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo thực hiện | Các Sở, ban, ngành, địa phương | Tháng 4/2022 | Trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định |
| Tháng 6/2022 | Trình HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư*(sau khi có Báo cáo thẩm định của Sở KHĐT)* |
| Tháng 8/2022 | Trình UBND tỉnh phê duyệt dự án*(sau khi HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư)* |
| Tháng 11/2022 | Tổ chức triển khai dự án *(sau khi dự án được UBND tỉnh phê duyệt)* |
|  | Tham mưu mở lớp Thạc sĩ Công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số  | Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo thực hiện | Sở Nội vụ, các cơ quan, đơn vị liên quan | Tháng 4/2022 | Khảo sát nhu cầu đào tạo của CBCCVC |
| Tháng 5/2022 | Báo cáo đề xuất UBND tỉnh trên cơ sở kết quả khảo sát |
|  | Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025 | Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chỉ đạo thực hiện | Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan, đơn vị liên quan | Tháng 4-6/2022 | Kế hoạch được UBND tỉnh xem xét, phê duyệt |
|  | Kế hoạch hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh | Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo thực hiện | Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan, đơn vị liên quan | Tháng 4/2022 | Kế hoạch được UBND tỉnh xem xét, ban hành |
|  | Triển khai Kế hoạch hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh | Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo thực hiện | Cơ quan, đơn vị liên quan | Tháng 5/2022*(sau khi Kế hoạch được UBND tỉnh ban hành)* | Hoàn thành mục tiêu năm 2022: - 50% trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn sử dụng nền tảng số để chuyển đổi số- 50% trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn lắp đặt, sử dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt để thanh toán học phí và các giao dịch khác- Số lượng và giá trị giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn đạt 50% |
|  | Triển khai Kế hoạch hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh | Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo thực hiện | Cơ quan, đơn vị liên quan | Tháng 5/2022*(sau khi Kế hoạch được UBND tỉnh ban hành)* | Hoàn thành mục tiêu năm 2022: - 50% bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn sử dụng nền tảng số để chuyển đổi số- 50% bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn lắp đặt, sử dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt để thanh toán viện phí và các giao dịch khác- Số lượng và giá trị giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt trong các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn đạt 50% |
|  | Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao kỹ năng, trình độ, nhận thức về chuyển đổi số | Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo thực hiện | Các Sở, ban, ngành, địa phương | Tháng 5/2022 | Các lớp đào tạo, tập huấn được tổ chức |
|  | Xây dựng phần mềm đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP | Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo thực hiện | Các Sở, ban, ngành, địa phương | Tháng 5/2022 | Trình UBND tỉnh phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết |
| Tháng 6/2022 | Tổ chức triển khai thực hiện(*sau khi Đề cương và dự toán chi tiết được UBND tỉnh phê duyệt*) |
|  | Triển khai thí điểm Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh | Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo thực hiện | Các Sở, ban, ngành, địa phương | Tháng 5/2022 | Trình UBND tỉnh phương án triển khai thí điểm Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh |
| Tháng 6/2022 | Đưa hệ thống vào triển khai thí điểm |
|  | Đề án chuyển đổi số ngành Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 | Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo thực hiện | Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan, đơn vị liên quan | Tháng 5/2022 | Trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Đề án (trong đó có việc xây dựng các hệ thống thông tin quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo) |
| Tháng 6/2022 | Triển khai thực hiện các nội dung thuộc đề án *(sau khi Đề án được UBND tỉnh phê duyệt)* |
|  | Đề án chuyển đổi số ngành Du lịch giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 | Giám đốc Sở Du lịch chỉ đạo thực hiện | Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan, đơn vị liên quan | Tháng 5/2022 | Trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án (trong đó có việc xây dựng các hệ thống thông tin quản lý ngành Du lịch) |
| Tháng 6/2022 | Tổ chức triển khai Đề án *(sau khi Đề án được UBND tỉnh phê duyệt*) |
|  | Chuyển đổi Đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông (Vĩnh Lương, Phước Đồng, Vĩnh Trung, Vĩnh Hiệp) | Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang chỉ đạo thực hiện | Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan, đơn vị liên quan | Tháng 5/2022 | UBND thành phố Nha Trang phê duyệt dự án |
| Tháng 6/2022 | Tổ chức triển khai thực hiện |
|  | Chuyển đổi Đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông (xã Cam Thịnh Đông) | Chủ tịch UBND thành phố Cam Ranh chỉ đạo thực hiện | Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan, đơn vị liên quan | Tháng 5/2022 | UBND thành phố Cam Ranh phê duyệt dự án |
| Tháng 6/2022 | Tổ chức triển khai thực hiện |
|  | Chuyển đổi đài truyền thanh ứng dụng CNTT - VT (xã Cam Hòa, Cam Hiệp Bắc) | Chủ tịch UBND huyện Cam Lâm chỉ đạo thực hiện | Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan, đơn vị liên quan | Tháng 7/2022 | HĐND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư |
| Tháng 9/2022 | UBND huyện phê duyệt dự án |
|  | Chuyển đổi đài truyền thanh ứng dụng CNTT - VT (xã Ninh Phú)  | Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa chỉ đạo thực hiện | Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan, đơn vị liên quan | Tháng 6/2022 | HĐND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư |
| Tháng 7/2022 | UBND huyện phê duyệt dự án |
|  | Ứng dụng CNTT trong số hóa, chuyển đổi số dữ liệu quản lý nhà nước về du lịch | Giám đốc Sở Du lịch chỉ đạo thực hiện | Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan, đơn vị liên quan | Tháng 6/2022 | Sở Du lịch phê duyệt Đề cương và dự toán chi tiết và tổ chức triển khai thực hiện |
|  | Hướng dẫn lại các cơ quan, đơn vị, địa phương việc nhập liệu và cập nhật Phần mềm quản lý CBCCVC | Giám đốc Sở Nội vụ chỉ đạo thực hiện | Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan, đơn vị, địa phương | Tháng 6/2022 | Phần mềm được cập nhật đầy đủ thông tin |
|  | Triển khai Nâng cấp hệ thống Hội nghị giao ban trực tuyến tỉnh Khánh Hòa | Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo thực hiện | Các Sở, ban, ngành, địa phương | Tháng 6-8/2022*(sau khi được phân bổ vốn)* | Hệ thống Hội nghị giao ban trực tuyến của tỉnh được nâng cấp |
|  | Thiết lập Trung tâm điều hành thông tin hỗ trợ khách du lịch | Giám đốc Sở Du lịch chỉ đạo thực hiện | Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan, đơn vị liên quan | Tháng 7/2022 | Trình HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư |
|  | Xây dựng ứng dụng hướng dẫn du lịch ảo trên thiết bị di động | Giám đốc Sở Du lịch chỉ đạo thực hiện | Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan, đơn vị liên quan | Tháng 7/2022 | Trình HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư |
|  | Triển khai Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh | Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo thực hiện | Các Sở, ban, ngành, địa phương | Tháng 7/2022 | Hệ thống được triển khai |
|  | Hội thảo hợp tác chuyển đổi số với Ấn độ | Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo thực hiện | Sở Ngoại vụ, các cơ quan, đơn vị liên quan | Tháng 7/2022 | Hội thảo được tổ chức |
|  | Đề án chuyển đổi số ngành Y tế giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 | Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo thực hiện | Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan, đơn vị liên quan | Tháng 6/2022 | Trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Đề án (trong đó có việc xây dựng các hệ thống thông tin quản lý ngành Y tế) |
| Tháng 7/2022 | Triển khai thực hiện các nội dung thuộc đề án *(sau khi Đề án được UBND tỉnh phê duyệt)* |
|  | Xây dựng Đề án thí điểm Nha Trang theo mô hình thành phố thông minh | Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang chỉ đạo thực hiện | Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị liên quan | Tháng 7/2022 | Trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Đề án |
| Tháng 8/2022 | Tổ chức triển khai Đề án *(sau khi Đề án được UBND tỉnh phê duyệt*) |
|  | Đề án chuyển đổi số ngành Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 | Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo thực hiện | Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan, đơn vị liên quan | Tháng 8/2022 | Trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Đề án (trong đó có việc xây dựng các hệ thống thông tin quản lý ngành Tài nguyên và Môi trường) |
| Tháng 9/2022 | Triển khai thực hiện các nội dung thuộc đề án *(sau khi Đề án được UBND tỉnh phê duyệt)* |
|  | Đề án chuyển đổi số ngành Nông nghiệp giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 | Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo thực hiện | Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan, đơn vị liên quan | Tháng 8/2022 | Trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Đề án (trong đó có việc xây dựng các hệ thống thông tin quản lý ngành Nông nghiệp) |
| Tháng 9/2022 | Triển khai thực hiện các nội dung thuộc đề án *(sau khi Đề án được UBND tỉnh phê duyệt)* |
|  | Đầu tư phát triển Thư viện tỉnh theo mô hình thư viện số và thư viện tự động hóa” | Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao chỉ đạo thực hiện | Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan, đơn vị liên quan | Tháng 9/2022 | Trình UBND tỉnh phê duyệt dự án |
| Tháng 12/2022 | Tổ chức triển khai dự án |
| Tháng 6/2023 | Nghiệm thu và đưa vào sử dụng |
|  | Ứng dụng công nghệ số trưng bày, quảng bá tiềm năng, giá trị di sản văn hóa Khánh Hòa tại Bảo tàng Khánh Hòa | Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao chỉ đạo thực hiện | Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan, đơn vị liên quan | Tháng 9/2022 | Trình HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư |
|  | Đề án chuyển đổi số ngành Giao thông vận tải giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 | Giám đốc Sở Giao thông vận tải chỉ đạo thực hiện | Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan, đơn vị liên quan | Tháng 10/2022 | Trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án (trong đó có việc xây dựng các hệ thống thông tin quản lý ngành Giao thông vận tải) |
| Tháng 11/2022 | Tổ chức triển khai Đề án *(sau khi Đề án được UBND tỉnh phê duyệt*) |
|  | Đề án xây dựng thành phố Cam Ranh theo mô hình đô thị thông minh | Chủ tịch UBND thành phố Cam Ranh chỉ đạo thực hiện | Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan, đơn vị liên quan | Tháng 10/2022 | Trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Đề án |
| Tháng 11/2022 | Tổ chức triển khai Đề án *(sau khi Đề án được UBND tỉnh phê duyệt*) |
|  | Đề án xây dựng huyện Cam Lâm theo mô hình đô thị thông minh | Chủ tịch UBND huyện Cam Lâm chỉ đạo thực hiện | Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan, đơn vị liên quan | Tháng 10/2022 | Trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Đề án |
| Tháng 11/2022 | Tổ chức triển khai Đề án *(sau khi Đề án được UBND tỉnh phê duyệt*) |
|  | Đề án xây dựng thị xã Ninh Hòa theo mô hình đô thị thông minh | Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa chỉ đạo thực hiện | Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan, đơn vị liên quan | Tháng 10/2022 | Trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Đề án |
| Tháng 11/2022 | Tổ chức triển khai Đề án *(sau khi Đề án được UBND tỉnh phê duyệt*) |
|  | Triển khai đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT, chuyển đổi số, xếp hạng chính quyền điện tử  | Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo thực hiện | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Tháng 11-12/2022 | Kết quả xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT, chuyển đổi số, xếp hạng chính quyền điện tử được công bố |
|  | Triển khai phần mềm Quản lý phân bổ dự toán ngân sách cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh | Giám đốc Sở Tài chính chỉ đạo thực hiện | Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan, đơn vị liên quan | Tháng 12/2022 | Phần mềm Quản lý phân bổ dự toán ngân sách được triển khai sử dụng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương |
|  | Dự án xây dựng Trung tâm giám sát điều hành giao thông thông minh | Giám đốc Sở Giao thông vận tải chỉ đạo thực hiện | Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan, đơn vị liên quan | Tháng 12/2022 | Trình HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư |
|  | Tổ chức các lớp đào tạo, phổ biến các ứng dụng của Nền tảng quản trị và kinh doanh du lịch đến tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh | Giám đốc Sở Du lịch chỉ đạo thực hiện | Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị liên quan | Theo tiến độ của Trung ương | Tổ chức các lớp đào tạo, phổ biến các ứng dụng của nền tảng đến tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch |
|  | Thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 1403/KH-UBND ngày 18/02/2022 của UBND tỉnh về triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” | Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thực hiện | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Thời gian thực hiện theo tiến độ tại Kế hoạch số 1403/KH-UBND ngày 18/02/2022 | Các nhiệm vụ tại Kế hoạch được triển khai thực hiện theo đúng tiến độ |
|  | Triển khai thực hiện Kế hoạch số 3060/KH-UBND ngày 06/4/2022 của UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 1968/QĐ-TTg ngày 22/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2022 và kế hoạch khung giai đoạn 2022 -2025 | Giám đốc Sở Công Thương chỉ đạo thực hiện | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Thời gian thực hiện theo tiến độ tại Kế hoạch số 3060/KH-UBND ngày 06/4/2022 | Các nhiệm vụ tại Kế hoạch được triển khai theo đúng tiến độ |
|  | Triển khai Kế hoạch số 12216/KH-UBND ngày 01/12/2021 của UBND tỉnh về hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa | Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo thực hiện | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Công Thương; các cơ quan, đơn vị liên quan | Thời gian thực hiện theo tiến độ tại Kế hoạch số 12216/KH-UBND ngày 01/12/2021  | Hoàn thành các chỉ tiêu tại Kế hoạch số 12216/KH-UBND ngày 01/12/2021  |
|  | Triển khai Kế hoạch chuyển đổi đài truyền thanh cơ sở ứng dụng CNTT-VT tỉnh Khánh Hòa | Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo thực hiện | UBND cấp huyện; UBND cấp xã | Trong năm 2022 | - Hướng dẫn, đôn đốc các xã, phường, thị trấn chuyển đổi đài truyền thanh không dây sang đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT theo đúng lộ trình tại Kế hoạch số 687/KH-STTTT ngày 02/4/2021- Thẩm định kỹ thuật đối với các dự án đầu tư nâng cấp đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT của các xã, phường, thị trấn |
|  | Triển khai Hệ thống thông tin tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa | Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo thực hiện | Các Sở, ban, ngành, địa phương | Trong năm 2022 | Hệ thống được đưa vào khai thác sử dụng |
|  | Ứng dụng mã QR-Guiding tại một số di tích Quốc gia trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa | Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao chỉ đạo thực hiện | Sở Thông tin và Truyền thông; Trung tâm Bảo tồn di tích; các cơ quan, đơn vị liên quan | Trong năm 2022 | Tổ chức triển khai ứng dụng |
|  | Ứng dụng CNTT trong khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm | Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo thực hiện | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Trong năm 2022 | Dịch vụ được duy trì theo hình thức thuê hàng năm |
|  | Ứng dụng CNTT kết nối các cơ sở cung ứng thuốc trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa | Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo thực hiện | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Trong năm 2022 | Dịch vụ được duy trì theo hình thức thuê hàng năm |
|  | Hệ thống khám chữa bệnh từ xa | Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo thực hiện | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Trong năm 2022*(xin kinh phí bổ sung năm 2022)* | Dịch vụ được duy trì theo hình thức thuê hàng năm |
|  | Trang bị hệ thống họp trực tuyến cho toàn Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn | Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo thực hiện | Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan, đơn vị liên quan | Trong năm 2022*(xin kinh phí bổ sung năm 2022)* | Hệ thống họp trực tuyến được triển khai |
|  | Xây dựng hệ thống thông địa lý ngành lâm nghiệp dựa trên nền tảng GIS Khánh Hòa | Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo thực hiện | Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan, đơn vị liên quan | Trong năm 2022*(xin kinh phí bổ sung năm 2022)* | Hệ thống thông địa lý ngành lâm nghiệp dựa trên nền tảng GIS Khánh Hòa được đưa vào sử dụng |
|  | Xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành giáo dục và đào tạo | Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo thực hiện | Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan, đơn vị liên quan | Trong năm 2022*(xin kinh phí bổ sung năm 2022)* | Phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết |
|  | Xây dựng Trung tâm điều hành về giáo dục và đào tạo tỉnh Khánh Hòa | Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo thực hiện | Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan, đơn vị liên quan | Trong năm 2022*(xin kinh phí bổ sung năm 2022)* | Phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết |
|  | Phát triển hệ thống giám sát, phân tích thông tin về dư luận xã hội và phản biện cộng đồng | Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện | Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan, đơn vị liên quan | Tháng .../2022 | Trình HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư |
| Tháng .../2022 | Trình UBND tỉnh phê duyệt dự án |
| Tháng .../2022 | Tổ chức triển khai dự án |
|  | ... | Bí thư Tỉnh đoàn chỉ đạo thực hiện | ... | ... | ... |
|  | Phổ biến, tuyên truyền về tình hình triển khai, định hướng chuyển đổi số theo các hoạt động của Ban Chỉ đạo | Tổ giúp việc | Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh | Từ nay đến cuối năm 2022 |  |
|  | Tổ chức các cuộc họp của Ban Chỉ đạo | Tổ giúp việc | Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh | Từ nay đến cuối năm 2022 |  |
|  | Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch | Tổ giúp việc | Các Sở, ban, ngành, địa phương | Từ nay đến cuối năm 2022 |  |
|  | Tổng kết hoạt động năm 2022 và xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Chỉ đạo | Tổ giúp việc | Các Sở, ban, ngành, địa phương | Tháng 12/2022 |  |